DT-OPDRACHT

Opzetten en realiseren Integrated Management System (IMS)

1. Besluit

Het Directieteam besluit:

- opdracht te geven tot het opzetten én realiseren van een Integrated Management System (IMS) voor:

  - Informatiebeveiliging (ISMS),

  - Privacy (PIMS),

  - Business Continuity (BCMS);

- de CISO aan te wijzen als regisseur én uitvoerend verantwoordelijke voor deze opdracht;

- het IMS vast te stellen als primair sturings- en governancemodel voor deze domeinen;

- een vast IMS-besluit- en reviewritme op te nemen dat aansluit op de bestaande P&C-cyclus.

2. Aanleiding

De organisatie werkt al geruime tijd aan informatiebeveiliging, privacy en bedrijfscontinuïteit. Deze inspanningen zijn waardevol, maar grotendeels projectmatig en domeinspecifiek ingericht. Dit terwijl de overlap tussen deze domeinen aanzienlijk is. Hierdoor is onvoldoende aandacht voor:

- één integraal overzicht van risico's en maatregelen;

- expliciete besluitvorming over restrisico's op DT-niveau;

- samenhang tussen security, privacy en continuïteit;

- structurele en systematische inrichting van een control cyclus met o.a. risicoanalyses, prioritering, monitoring, rapportages en systematische verbeteracties.

Hierdoor is de organisatie niet in control, of op zijn minst niet aantoonbaar in control. Ook kan niet worden verantwoord op basis van welke criteria keuzes worden gemaakt bij het doorvoeren van beheersmaatregelen.

Om dit te doorbreken is een Integrated Management System (IMS) nodig dat niet alleen kaders stelt, maar daadwerkelijk wordt ingericht en gebruikt.

3. Doel

Het doel van deze opdracht is het realiseren van een werkend IMS waarmee de organisatie op alle niveaus:

- Integraal inzicht heeft in risico's;

- Prioriteiten kan stellen in de te nemen maatregelen en kan bijsturen op basis van de geïnventariseerde risico's;

- Expliciete besluiten neemt over restrisico's;

- De voortgang van de in te voeren verbeteringen kan monitoren

- Kan rapporteren en verantwoorden richting management en bestuur

- De werking van het IMS in zijn geheel kan monitoren

Het IMS is daarmee sturingsinstrument én uitvoeringsmodel.

In scope zijn de volgende domeinen:

- Informatiebeveiliging (ISMS)

- Privacy en gegevensbescherming (PIMS)

- Bedrijfscontinuïteit (BCMS)

Niet in scope zijn bijvoorbeeld:

- Certificeringstrajecten:
we hebben vooralsnog geen ambitie om te kwalificeren voor een van de bestaande kwaliteitscertificaten

- Volledige technische implementatie van alle maatregelen: 
Dit volgt gefaseerd.

- Aard van de opdracht is daarmee geen beleidsontwikkeling en geen pilot, maar een bouw- en realisatieopdracht.

- Het IMS wordt actief ingericht en gebruikt.

- De CISO treedt op als architect, regisseur én bouwer.

- Tooling ondersteunt de uitvoering, maar bepaalt niet de sturing.

- Lijnmanagement blijft eigenaar van risico's en maatregelen.

Na de zomer van 2026 zijn alle ingrediënten van het IMS in gebruik.  Zie verder 6 fasering en doorlooptijd.

4. Resultaat (minimaal opgeleverd)

4.1 Werkend IMS

- Eén geïntegreerde PDCA-cyclus waarmee we ‘aantoonbaar’ in control zijn op de drie genoemde domeinen (zie ook onder 3. Doel) met o.a. op uitvoeringsniveau:

- Ontwerp van het IMS inclusief governance, datamodel en PDCA-cyclus;

- Ingerichte kernregisters (zie 4.2);

- Eerste vulling en operationeel gebruik;

- Vast ritme voor monitoring, besluitvorming en rapportage;

- Formeel besluitlog voor risico-acceptaties en prioriteiten;

- Ondersteuning van lijnmanagement bij uitvoering.

4.2 Ingerichte kernregisters (operationeel)

- Integraal risicoregister

- Maatregelenregister / control library (met eigenaren en bewijsafspraken)

- Privacyregisters (verwerkingen, DPIA's, datalekken)

- BCM-register (kritieke processen, BIA, RTO/RPO)

- Audit & assurance register

5.3 Zichtbare executie

- Top-10 risico's vastgesteld en belegd

- Top-10 maatregelen in uitvoering

- Eerste IMS-rapportage aan het DT

- Eerste DT-besluiten vastgelegd in het besluitlog

5. Rollen en verantwoordelijkheden

Directieteam

Is opdrachtgever, stelt kaders en neemt besluiten over restrisico's.

Directeur IDA

Is gedelegeerd opdrachtgever

CIO

Is opdrachtnemer, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht

CISO

Is gedelegeerd opdrachtnemer: ontwerpt en realiseert het IMS, richt registers in, bereidt besluiten voor en bewaakt samenhang.

Team IB&P

Betrokken bij de uitvoering van meerdere taken in dit traject, onder aansturing van de CISO

Lijnmanagement / proceseigenaren

Eigenaar van risico's en maatregelen; voert uit en rapporteert via IMS.

In de regiegroep IMS nemen deel de CIO en de CISO en ook

- Functionaris Gegevensbescherming,

- onafhankelijke toetsende en adviserende rol

- Concerncontroller / interne accountant  / Concernadviseur risicomanagement

Dragen zorg voor uitvoering van interne controles, borgen aansluiting op P&C-cyclus en interne controle.

- Programmamanager Business Continuïteitsmanagement

6. Fasering en doorlooptijd

- Fase 1 – Ontwerp & inrichting: 1-3-2026 tot 1-5-2026

- Fase 2 – Uitvoering & gebruik: 1-5-2026 tot 1-7-2026

Na fase 2 functioneert het IMS als vast onderdeel van de organisatie. We gebruiken vooralsnog het system Naris Next voor de vastlegging van risico's maatregelen en monitoring. Na het eerste jaar ervaring kunnen we evalueren inclusief een evaluatie van de werking van het systeem.

7. Randvoorwaarden

- Akkoord van het DT op deze opdracht

- Beschikbaarheid van betrokken managers en proceseigenaren.

- Mandaat voor de CISO om het IMS in te richten en te gebruiken.

- Gebruik van bestaande tooling als executielaag.

8. Inwerkingtreding

Deze opdracht treedt in werking na vaststelling door het Directieteam.